## 3. График
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГРАФИК БАЯСГАЛАНТ СТАНЦ
| Захиалагч | М Си Эс Интернэйшнл ХХК
| Тендерийн нэр | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл
| Тендерийн дугаар | KEP-0612-RFP019
| Оролцогчийн нэр | ГУА-ОРД ХХК
№ | Ажлын нэр | Эхлэх огноо | Дуусах огноо | Хугацаа, хоног
| 110кВ, 35кВ-ын фидер 2 болон 35кВ-ын фидер 4 ажлын байр | 2025.05.12 | 2025.06.06 | 24 хоног
| Бэлтгэл ажил | 2025.05.12 | 2025.05.15 | 4 хоног
| ДС-н ээлжийн инженерээр наряд нээлгэж, Нарядын дагуу ажлын байр зөв бэлдсэн эсэхийг шалгах | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын дамжуулагч утсыг салгаж авах | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын хоёрдогч хэлхээний холболтыг салгах | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2 хоног
| Тоноглолын төмөр хийц болон суурийн газардуулгын хэсгийг тасдаж өргөлт хийхэд бэлдэх | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2 хоног
| 35кВ-ын таслууриын тосыг юүлж авах | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ авто краны тусламжтайгаар өргөлт хийж авах | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2 хоног
| Ачааны машинд ЭТ, ТТ болон ГТ бэхэлж, материал хадгалах талбайд буулгана | 2025.05.15 | 2025.05.16 | 2 хоног
| Хуучин дамжуулагч утас болон хоёрдогч хэлхээний кабелийг салгах | 2025.05.17 | 2025.05.18 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ-ын цуглуулгын самбарын кабелийг буулгах | 2025.05.17 | 2025.05.18 | 2 хоног
| Холбогдох кабелийн жагсаалт болон батлагдсан угсралтын зургийг бэлэн байлгана. Буулгахаасаа өмнө кабелийн хаяг зөв эсэхийг шалгана | 2025.05.17 | 2025.05.18 | 2 хоног
| Буулгах кабелийн төгсгөлийн холболтыг хоёуланг нь салгаж кабелийн тавиураас салгана | 2025.05.17 | 2025.05.18 | 2 хоног
| 35кВ-ын шугамын удирдлагын реле хамгаалалтын самбар буулгах | 2025.05.17 | 2025.05.18 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын төмөр хийцийг салгаж авах | 2025.05.17 | 2025.05.18 | 2 хоног
| Ачааны машинд төмөр хийцийг бэхэлж хадгалах талбайд буулгана | 2025.05.17 | 2025.05.18 | 2 хоног
| Кабелийн дамар өргөгчийг зөв байрлуулж өгнө | 2025.05.17 | 2025.05.18 | 2 хоног
| Кабелийг тавиурт багцалж зургийн дагуу хаягжилт хийнэ | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| ТТ болон ГТ-ын бетон суурийн төмөр хийцийг салгаж авах | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| Ачааны машинд бетон суурь болон төмөр хийцийг бэхэлж хадгалах талбайд буулгана | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| РХА самбарыг батлагдсан зургийн дагуу дэд станцын диспетчерийн зөвшөөрлөөр байрлуулах | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| 35кВ-ын шугамын удирдлагын реле хамгаалалтын самбар суулгах | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| Орох болон гарах кабелиудыг зургийн дагуу самбаруудад оруулах | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| Холболт хийхийн өмнө кабелийн тест, туршилт хийж шалгах | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын ухлаг хийх цэг тавих | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| Ухлаг хийх хэсэгт хаалт хашилт, тоног төххөрөмж байрлуулах | 2025.05.19 | 2025.05.20 | 2 хоног
| Бүх кабелийг зураг болон тэмдэглэгээний дагуу зөв холбох | 2025.05.21 | 2025.05.23 | 3 хоног
| Холболт хийсний дараа самбар цэвэрлэх | 2025.05.21 | 2025.05.22 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн ухлаг хийх | 2025.05.21 | 2025.05.22 | 2 хоног
| ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн тэгшилгээ нягтруулга хийх | 2025.05.21 | 2025.05.22 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурь бетонд уур усны тусгаарлагч түрхэх | 2025.05.21 | 2025.05.22 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийг байрлуулах | 2025.05.23 | 2025.05.25 | 3 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн нягтруулга хийх | 2025.05.23 | 2025.05.25 | 3 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийг дэд станцын хүрээ газардуулгатай холбох | 2025.05.23 | 2025.05.25 | 3 хоног
| 35кВ-ын таслуур суурилуулах | 2025.05.23 | 2025.05.25 | 3 хоног
| 35кВ-ын гүйдлийн трансформатор суурилуулах | 2025.05.23 | 2025.05.25 | 3 хоног
| 35кВ-ын таслуурын цуглуулгын самбарыг суурилуулах | 2025.05.23 | 2025.05.25 | 3 хоног
| Дэд станцын хүрээ газардуулгыг төмөр хийцэнд боох тоноглолд давтан газардуулга хийх | 2025.05.24 | 2025.05.25 | 2 хоног
| 110кВ-ын таслуур суурилуулах | 2025.05.24 | 2025.05.25 | 2 хоног
| 110кВ-ын гүйдлийн трансформатор суурилуулах | 2025.05.24 | 2025.05.25 | 2 хоног
| 110кВ-ын таслуурын цуглуулгын самбарыг суурилуулах | 2025.05.24 | 2025.05.25 | 2 хоног
| Дэд станцын хүрээ газардуулгыг төмөр хийцэнд боох тоноглолд давтан газардуулга хийх | 2025.05.24 | 2025.05.25 | 2 хоног
| 110, 35кВ-ын таслуурын кабелийн төмөр хоолойн угсралт хийх | 2025.05.26 | 2025.05.27 | 2 хоног
| Удирдлагын байр болон ИХБ-ын кабель тавиурын таг тавих | 2025.05.26 | 2025.05.27 | 2 хоног
| Холбогдох кабелийн жагсаалт болон батлагдсан угсралтын зургийг бэлэн байлгана. Буулгахаасаа өмнө кабелийн хаяг зөв эсэхийг шалгана | 2025.05.26 | 2025.05.27 | 2 хоног
| Буулгах кабелийн төгсгөлийн холболтыг хоёуланг нь салгаж кабелийн тавиураас салгана | 2025.05.28 | 2025.05.30 | 3 хоног
| Кабелийн дамар өргөгчийг зөв байрлуулж өгнө | 2025.05.28 | 2025.05.30 | 3 хоног
| Кабелийг тавиурт багцалж зургийн дагуу хаягжилт хийнэ | 2025.05.28 | 2025.05.30 | 3 хоног
| Орох болон гарах кабелиудыг зургийн дагуу самбаруудад оруулах | 2025.05.28 | 2025.05.30 | 3 хоног
| Кабелийн нөөцийг тохируулах, үзүүрийн тэмдэглэгээ болон холболтыг чанартай хийх | 2025.06.01 | 2025.06.03 | 3 хоног
| Бүх хэлхээний кабелийг зургийн дагуу холбогдсон эсэхийг баталгаажуулж, бүх кабелийн үзүүрт чангалгаа хийнэ | 2025.06.01 | 2025.06.03 | 3 хоног
| Ажил дууссаны дараа самбарыг цэгцэлж батлагдсан зургийг самбарын хаалганы дотор байрлуулна | 2025.06.01 | 2025.06.03 | 3 хоног
| Кабелийн тест хийх | 2025.06.04 | 2025.06.06 | 3 хоног
| Газардуулгын тест хийх | 2025.06.04 | 2025.06.06 | 3 хоног
| Өндөр хүчдэлийн тест хийх, трансформаторын туршилт хийх | 2025.06.04 | 2025.06.06 | 3 хоног
| 35кВ, 110кВ-ын 2 болон 5 фидерийн ажлын байр | 2025.06.05 | 2025.06.26 | 22 хоног
| ДС-н ээлжийн инженерээр наряд нээлгэж, Нарядын дагуу ажлын байр зөв бэлдсэн эсэхийг шалгах | 2025.06.05 | 2025.06.06 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын дамжуулагч утсыг салгаж авах | 2025.06.05 | 2025.06.06 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын хоёрдогч хэлхээний холболтыг салгах | 2025.06.05 | 2025.06.06 | 2 хоног
| Тоноглолын төмөр хийц болон суурийн газардуулгын хэсгийг тасдаж өргөлт хийхэд бэлдэх | 2025.06.05 | 2025.06.06 | 2 хоног
| 35кВ-ын таслууриын тосыг юүлж авах | 2025.06.05 | 2025.06.06 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ авто краны тусламжтайгаар өргөлт хийж авах | 2025.06.05 | 2025.06.06 | 2 хоног
| Ачааны машинд ЭТ, ТТ болон ГТ бэхэлж, материал хадгалах талбайд буулгана | 2025.06.07 | 2025.06.08 | 2 хоног
| Хуучин дамжуулагч утас болон хоёрдогч хэлхээний кабелийг салгах | 2025.06.07 | 2025.06.08 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ-ын цуглуулгын самбарын кабелийг буулгах | 2025.06.07 | 2025.06.08 | 2 хоног
| Холбогдох кабелийн жагсаалт болон батлагдсан угсралтын зургийг бэлэн байлгана. Буулгахаасаа өмнө кабелийн хаяг зөв эсэхийг шалгана | 2025.06.07 | 2025.06.08 | 2 хоног
| Буулгах кабелийн төгсгөлийн холболтыг хоёуланг нь салгаж кабелийн тавиураас салгана | 2025.06.07 | 2025.06.08 | 2 хоног
| 35кВ-ын шугамын удирдлагын реле хамгаалалтын самбар буулгах | 2025.06.07 | 2025.06.08 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын төмөр хийцийг салгаж авах | 2025.06.07 | 2025.06.08 | 2 хоног
| Ачааны машинд төмөр хийцийг бэхэлж хадгалах талбайд буулгана | 2025.06.09 | 2025.06.10 | 2 хоног
| Кабелийн дамар өргөгчийг зөв байрлуулж өгнө | 2025.06.09 | 2025.06.10 | 2 хоног
| Кабелийг тавиурт багцалж зургийн дагуу хаягжилт хийнэ | 2025.06.09 | 2025.06.10 | 2 хоног
| ТТ болон ГТ-ын бетон суурийн төмөр хийцийг салгаж авах | 2025.06.09 | 2025.06.10 | 2 хоног
| Ачааны машинд бетон суурь болон төмөр хийцийг бэхэлж хадгалах талбайд буулгана | 2025.06.09 | 2025.06.10 | 2 хоног
| РХА самбарыг батлагдсан зургийн дагуу дэд станцын диспетчерийн зөвшөөрлөөр байрлуулах | 2025.06.09 | 2025.06.10 | 2 хоног
| 35кВ-ын шугамын удирдлагын реле хамгаалалтын самбар суулгах | 2025.06.11 | 2025.06.12 | 2 хоног
| Орох болон гарах кабелиудыг зургийн дагуу самбаруудад оруулах | 2025.06.11 | 2025.06.12 | 2 хоног
| Холболт хийхийн өмнө кабелийн тест, туршилт хийж шалгах | 2025.06.11 | 2025.06.12 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын ухлаг хийх цэг тавих | 2025.06.11 | 2025.06.12 | 2 хоног
| Ухлаг хийх хэсэгт хаалт хашилт, тоног төххөрөмж байрлуулах | 2025.06.11 | 2025.06.12 | 2 хоног
| Бүх кабелийг зураг болон тэмдэглэгээний дагуу зөв холбох | 2025.06.11 | 2025.06.12 | 2 хоног
| Холболт хийсний дараа самбар цэвэрлэх | 2025.06.11 | 2025.06.12 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн ухлаг хийх | 2025.06.13 | 2025.06.15 | 3 хоног
| ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн тэгшилгээ нягтруулга хийх | 2025.06.13 | 2025.06.15 | 3 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурь бетонд уур усны тусгаарлагч түрхэх | 2025.06.13 | 2025.06.15 | 3 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийг байрлуулах | 2025.06.13 | 2025.06.15 | 3 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн нягтруулга хийх | 2025.06.13 | 2025.06.15 | 3 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийг дэд станцын хүрээ газардуулгатай холбох | 2025.06.13 | 2025.06.15 | 3 хоног
| 35кВ-ын таслуур суурилуулах | 2025.06.16 | 2025.06.18 | 3 хоног
| 35кВ-ын гүйдлийн трансформатор суурилуулах | 2025.06.16 | 2025.06.18 | 3 хоног
| 35кВ-ын таслуурын цуглуулгын самбарыг суурилуулах | 2025.06.16 | 2025.06.18 | 3 хоног
| Дэд станцын хүрээ газардуулгыг төмөр хийцэнд боох тоноглолд давтан газардуулга хийх | 2025.06.16 | 2025.06.18 | 3 хоног
| 110кВ-ын таслуур суурилуулах | 2025.06.16 | 2025.06.18 | 3 хоног
| 110кВ-ын гүйдлийн трансформатор суурилуулах | 2025.06.19 | 2025.06.21 | 3 хоног
| 110кВ-ын таслуурын цуглуулгын самбарыг суурилуулах | 2025.06.19 | 2025.06.21 | 3 хоног
| Дэд станцын хүрээ газардуулгыг төмөр хийцэнд боох тоноглолд давтан газардуулга хийх | 2025.06.19 | 2025.06.21 | 3 хоног
| 110, 35кВ-ын таслуурын кабелийн төмөр хоолойн угсралт хийх | 2025.06.19 | 2025.06.21 | 3 хоног
| Удирдлагын байр болон ИХБ-ын кабель тавиурын таг тавих | 2025.06.19 | 2025.06.21 | 3 хоног
| Холбогдох кабелийн жагсаалт болон батлагдсан угсралтын зургийг бэлэн байлгана. Буулгахаасаа өмнө кабелийн хаяг зөв эсэхийг шалгана | 2025.06.22 | 2025.06.23 | 2 хоног
| Буулгах кабелийн төгсгөлийн холболтыг хоёуланг нь салгаж кабелийн тавиураас салгана | 2025.06.22 | 2025.06.23 | 2 хоног
| Кабелийн дамар өргөгчийг зөв байрлуулж өгнө | 2025.06.22 | 2025.06.23 | 2 хоног
| Кабелийг тавиурт багцалж зургийн дагуу хаягжилт хийнэ | 2025.06.22 | 2025.06.23 | 2 хоног
| Орох болон гарах кабелиудыг зургийн дагуу самбаруудад оруулах | 2025.06.22 | 2025.06.23 | 2 хоног
| Кабелийн нөөцийг тохируулах, үзүүрийн тэмдэглэгээ болон холболтыг чанартай хийх | 2025.06.22 | 2025.06.23 | 2 хоног
| Бүх хэлхээний кабелийг зургийн дагуу холбогдсон эсэхийг баталгаажуулж, бүх кабелийн үзүүрт чангалгаа хийнэ | 2025.06.23 | 2025.06.24 | 2 хоног
| Ажил дууссаны дараа самбарыг цэгцэлж батлагдсан зургийг самбарын хаалганы дотор байрлуулна | 2025.06.23 | 2025.06.24 | 2 хоног
| Кабелийн тест хийх | 2025.06.24 | 2025.06.26 | 3 хоног
| Газардуулгын тест хийх | 2025.06.24 | 2025.06.26 | 3 хоног
| Өндөр хүчдэлийн тест хийх, трансформаторын туршилт хийх | 2025.06.24 | 2025.06.26 | 3 хоног
| 35кВ-ын 3 болон 6 дугаар фидерийн ажлын байр | 2025.06.26 | 2025.07.09 | 14 хоног
| Бэлтгэл ажил | 2025.06.26 | 2025.06.27 | 2 хоног
| ДС-н ээлжийн инженерээр наряд нээлгэж, Нарядын дагуу ажлын байр зөв бэлдсэн эсэхийг шалгах | 2025.06.26 | 2025.06.27 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын дамжуулагч утсыг салгаж авах | 2025.06.26 | 2025.06.27 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын хоёрдогч хэлхээний холболтыг салгах | 2025.06.26 | 2025.06.27 | 2 хоног
| Тоноглолын төмөр хийц болон суурийн газардуулгын хэсгийг тасдаж өргөлт хийхэд бэлдэх | 2025.06.26 | 2025.06.27 | 2 хоног
| 35кВ-ын таслууриын тосыг юүлж авах | 2025.06.26 | 2025.06.27 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ авто краны тусламжтайгаар өргөлт хийж авах | 2025.06.26 | 2025.06.27 | 2 хоног
| Ачааны машинд ЭТ, ТТ болон ГТ бэхэлж, материал хадгалах талбайд буулгана | 2025.06.26 | 2025.06.27 | 2 хоног
| Хуучин дамжуулагч утас болон хоёрдогч хэлхээний кабелийг салгах | 2025.06.28 | 2025.06.29 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ-ын цуглуулгын самбарын кабелийг буулгах | 2025.06.28 | 2025.06.29 | 2 хоног
| Холбогдох кабелийн жагсаалт болон батлагдсан угсралтын зургийг бэлэн байлгана. Буулгахаасаа өмнө кабелийн хаяг зөв эсэхийг шалгана | 2025.06.28 | 2025.06.29 | 2 хоног
| Буулгах кабелийн төгсгөлийн холболтыг хоёуланг нь салгаж кабелийн тавиураас салгана | 2025.06.28 | 2025.06.29 | 2 хоног
| 35кВ-ын шугамын удирдлагын реле хамгаалалтын самбар буулгах | 2025.06.28 | 2025.06.29 | 2 хоног
| ЭТ, ТТ болон ГТ-ын төмөр хийцийг салгаж авах | 2025.06.28 | 2025.06.29 | 2 хоног
| Ачааны машинд төмөр хийцийг бэхэлж хадгалах талбайд буулгана | 2025.06.28 | 2025.06.29 | 2 хоног
| Кабелийн дамар өргөгчийг зөв байрлуулж өгнө | 2025.06.30 | 2025.06.31 | 2 хоног
| Кабелийг тавиурт багцалж зургийн дагуу хаягжилт хийнэ | 2025.06.30 | 2025.06.31 | 2 хоног
| ТТ болон ГТ-ын бетон суурийн төмөр хийцийг салгаж авах | 2025.06.30 | 2025.06.31 | 2 хоног
| Ачааны машинд бетон суурь болон төмөр хийцийг бэхэлж хадгалах талбайд буулгана | 2025.06.30 | 2025.06.31 | 2 хоног
| РХА самбарыг батлагдсан зургийн дагуу дэд станцын диспетчерийн зөвшөөрлөөр байрлуулах | 2025.06.30 | 2025.06.31 | 2 хоног
| 35кВ-ын шугамын удирдлагын реле хамгаалалтын самбар суулгах | 2025.07.01 | 2025.07.02 | 2 хоног
| Орох болон гарах кабелиудыг зургийн дагуу самбаруудад оруулах | 2025.07.01 | 2025.07.02 | 2 хоног
| Холболт хийхийн өмнө кабелийн тест, туршилт хийж шалгах | 2025.07.01 | 2025.07.02 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын ухлаг хийх цэг тавих | 2025.07.01 | 2025.07.02 | 2 хоног
| Ухлаг хийх хэсэгт хаалт хашилт, тоног төххөрөмж байрлуулах | 2025.07.01 | 2025.07.02 | 2 хоног
| Бүх кабелийг зураг болон тэмдэглэгээний дагуу зөв холбох | 2025.07.03 | 2025.07.04 | 2 хоног
| Холболт хийсний дараа самбар цэвэрлэх | 2025.07.03 | 2025.07.04 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн ухлаг хийх | 2025.07.03 | 2025.07.04 | 2 хоног
| ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн тэгшилгээ нягтруулга хийх | 2025.07.03 | 2025.07.04 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурь бетонд уур усны тусгаарлагч түрхэх | 2025.07.03 | 2025.07.04 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийг байрлуулах | 2025.07.03 | 2025.07.04 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийн нягтруулга хийх | 2025.07.03 | 2025.07.04 | 2 хоног
| ЭТ, ГТ, ТТ, цуглуулгын самбарын суурийг дэд станцын хүрээ газардуулгатай холбох | 2025.07.03 | 2025.07.04 | 2 хоног
| 35кВ-ын таслуур суурилуулах | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| 35кВ-ын гүйдлийн трансформатор суурилуулах | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| 35кВ-ын таслуурын цуглуулгын самбарыг суурилуулах | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| Дэд станцын хүрээ газардуулгыг төмөр хийцэнд боох тоноглолд давтан газардуулга хийх | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| 110кВ-ын таслуур суурилуулах | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| 110кВ-ын гүйдлийн трансформатор суурилуулах | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| 110кВ-ын таслуурын цуглуулгын самбарыг суурилуулах | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| Дэд станцын хүрээ газардуулгыг төмөр хийцэнд боох тоноглолд давтан газардуулга хийх | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| 110, 35кВ-ын таслуурын кабелийн төмөр хоолойн угсралт хийх | 2025.07.04 | 2025.07.05 | 2 хоног
| Удирдлагын байр болон ИХБ-ын кабель тавиурын таг тавих | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Холбогдох кабелийн жагсаалт болон батлагдсан угсралтын зургийг бэлэн байлгана. Буулгахаасаа өмнө кабелийн хаяг зөв эсэхийг шалгана | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Буулгах кабелийн төгсгөлийн холболтыг хоёуланг нь салгаж кабелийн тавиураас салгана | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Кабелийн дамар өргөгчийг зөв байрлуулж өгнө | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Кабелийг тавиурт багцалж зургийн дагуу хаягжилт хийнэ | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Орох болон гарах кабелиудыг зургийн дагуу самбаруудад оруулах | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Кабелийн нөөцийг тохируулах, үзүүрийн тэмдэглэгээ болон холболтыг чанартай хийх | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Бүх хэлхээний кабелийг зургийн дагуу холбогдсон эсэхийг баталгаажуулж, бүх кабелийн үзүүрт чангалгаа хийнэ | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Ажил дууссаны дараа самбарыг цэгцэлж батлагдсан зургийг самбарын хаалганы дотор байрлуулна | 2025.07.06 | 2025.07.07 | 2 хоног
| Кабелийн тест хийх | 2025.07.07 | 2025.07.09 | 3 хоног
| Газардуулгын тест хийх | 2025.07.07 | 2025.07.09 | 3 хоног
| Өндөр хүчдэлийн тест хийх, трансформаторын туршилт хийх | 2025.07.07 | 2025.07.09 | 3 хоног
Тайлбар: Гантын график дээр бэлтгэнэ үү.
Тэмдэг
| ГАРЫН ҮСЭГ | _____________________________
| КОМПАНИЙН НЭР | _____________________________